## отчет2011г вода
5.1
| 7.9 |  | Прогноз на отчетный период
Факт на отчетный период
| 8.1 |  | I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, профинансировано
I квартал, освоено
II квартал, освоено
III квартал, освоено
IV квартал, освоено
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *
ОАО "ПО Водоканал"
2011 год
Мероприятие 1 | № п/п | Наименование показателя |  | Значение
4 | 1 | 2 |  | 3
| 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) |  | Инвестициооная программа развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения ОАО "ПО Водоканал" на 2010-2014гг.
х | 2 | Цель инвестиционной программы | Цель инвестиционной программы | снижение аварийности (сети)
| 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы |  | 2010-01-01
| 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы |  | 2014-12-31
0 | 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  | 96723.6
5.0
| 5.1 | плата за подключение |  | 87723.6
| 5.2 | прочие средства |  | 9000
0 | 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  | 3436.6
6.0
| 6.1 | плата за подключение |  | 3436.6
х | 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): |  | х
| 7.1 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Прогноз на отчетный период | 24
|  |  | Факт на отчетный период | 24
| 7.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Прогноз на отчетный период | 24
|  |  | Факт на отчетный период | 24
| 7.3 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) | Прогноз на отчетный период | 39
|  |  | Факт на отчетный период | 52.3
| 7.4 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | Прогноз на отчетный период | 50
|  |  | Факт на отчетный период | 50
| 7.5 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел. | Прогноз на отчетный период | 175600
|  |  | Факт на отчетный период | 174100
| 7.6 | Удельное водопотребление, куб.м/чел | Прогноз на отчетный период | 59.183
|  |  | Факт на отчетный период | 60.8
| 7.7 | Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, кВт∙ч/куб.м. | Прогноз на отчетный период | 0.92
|  |  | Факт на отчетный период | 0.92
| 7.8 | Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед. | Прогноз на отчетный период | 2.756
|  |  | Факт на отчетный период | 2.65
х | 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) |  | х
0 |  | Всего, в том числе по источникам финансирования: | I квартал, профинансировано | 299.28
0 |  |  | II квартал, профинансировано | 182.84
0 |  |  | III квартал, профинансировано | 0
0 |  |  | IV квартал, профинансировано | 746.98
0 |  |  | I квартал, освоено | 48.79
0 |  |  | II квартал, освоено | 433.33
0 |  |  | III квартал, освоено | 0
0 |  |  | IV квартал, освоено | 4710.45
| 8.1 | плата за подключение | I квартал, профинансировано | 289.28
|  |  | II квартал, профинансировано | 182.84
|  |  | III квартал, профинансировано | 0
|  |  | IV квартал, профинансировано | 746.98
|  |  | I квартал, освоено | 48.79
|  |  | II квартал, освоено | 433.33
|  |  | III квартал, освоено | 0
|  |  | IV квартал, освоено | 4710.45
Информация опубикована на сайте ОАО "ПО Водоканал" по электронному адресу www.vodapr.ru

## 2011г. кан.
5.1
| 7.9 |  | Прогноз на отчетный период
Факт на отчетный период
| 8.1 |  | I квартал, профинансировано
II квартал, профинансировано
III квартал, профинансировано
IV квартал, профинансировано
I квартал, освоено
II квартал, освоено
III квартал, освоено
IV квартал, освоено
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *
ОАО "ПО Водоканал"
2011 год
Мероприятие 1 | № п/п | Наименование показателя |  | Значение
4 | 1 | 2 |  | 3
| 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) |  | Инвестициооная программа развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения ОАО "ПО Водоканал" на 2010-2014гг.
х | 2 | Цель инвестиционной программы | Цель инвестиционной программы | снижение аварийности
| 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы |  | 2010-01-01
| 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы |  | 2014-12-13
0 | 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  | 186722.1
5.0
| 5.1 | плата за подключение |  | 129191.1
| 5.2 | прочие средства |  | 57531
0 | 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования |  | 4755.2
6.0
| 6.1 | плата за подключение |  | 4755.2
х | 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): |  | х
| 7.1 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Прогноз на отчетный период | 0
|  |  | Факт на отчетный период | 0
| 7.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Прогноз на отчетный период | 24
|  |  | Факт на отчетный период | 24
| 7.3 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) | Прогноз на отчетный период | 0
|  |  | Факт на отчетный период | 0
| 7.4 | Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел. | Прогноз на отчетный период | 118900
|  |  | Факт на отчетный период | 118974
| 7.5 | Удельное водоотведение, куб.м/чел | Прогноз на отчетный период | 91.8
|  |  | Факт на отчетный период | 91.5
| 7.6 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. | Прогноз на отчетный период | 0
|  |  | Факт на отчетный период | 0
х | 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) |  | х
0 |  | Всего, в том числе по источникам финансирования: | I квартал, профинансировано | 1562.17
0 |  |  | II квартал, профинансировано | 0
0 |  |  | III квартал, профинансировано | 0
0 |  |  | IV квартал, профинансировано | 3425.91
0 |  |  | I квартал, освоено | 0
0 |  |  | II квартал, освоено | 947.79
0 |  |  | III квартал, освоено | 0
0 |  |  | IV квартал, освоено | 0
| 8.1 | плата за подключение | I квартал, профинансировано | 1562.17
|  |  | II квартал, профинансировано | 0
|  |  | III квартал, профинансировано | 0
|  |  | IV квартал, профинансировано | 3425.91
|  |  | I квартал, освоено | 0
|  |  | II квартал, освоено | 947.79
|  |  | III квартал, освоено | 0
|  |  | IV квартал, освоено | 0
Информация опубикована на сайте ОАО "ПО Водоканал" по электронному адресу www.vodapr.ru